## Table 1
عنوان مناقصه : عملیات تست و راه اندازی پست 132/33 طرح زود هنکام نیروگاه خورشیدی مه ولات
کارفرما اصلی : شرکت ثمین انرژی پایدار
کارفرما (مناقصه گذار) : شرکت نیروتوان گستر مهام شرق
مشاور : شرکت مهندسی توس اشتات
آدرس محل پروژه : استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر
بهای کل (ریال) | بهای واحد (ریال) | مقدار | واحد | شرح | ردیف
|  | 1 | مجموعه | آزمون کليه مدارات کنترل ، حفاظت ، LVAC/LVDC ، اندازه گيری ، اسکادا ، مسيرهای جريانی ، ولتاژی و ... بی های 132 کيلوولت مطابق نقشه های اسکماتيک و ارائه مارک آپ مدارات اصلاحی و تغييرات ازبيلت نقشه های اسکماتيک به همراه تحويل به ديسپاچينگ و بهره بردار(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 1
|  | 1 | مجموعه | آزمون کلیه رله های حفاظتی مروبط به تابلو های طرح زود هنگام در بخش 132 کیلوولت و فیدرهای 33 کیلوولت | 2
|  | 1 | مجموعه | آزمون کليه مدارات کنترل ، حفاظت ، LVAC/LVDC ، اندازه گيری ، اسکادا ، مسيرهای جريانی ، ولتاژی و ... فيدرهای ورودی ، خروجی و کوپلر33 کيلوولت مطابق نقشه های اسکماتيک و ارائه مارک آپ مدارات اصلاحی و تغييرات ازبيلت نقشه های اسکماتيک به همراه تحويل به ديسپاچينگ و بهره بردار(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 3
|  | 1 | مجموعه | آزمون مدارات گارد ترانس های قدرت و کامپکت و تابلو AVR(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 4
|  | 1 | مجموعه | آزمون کليه تجهيزات اندازه گيری شامل : مجرينگ سنتر ، کنتور اکتيو و راکتيو ، آمپرمتر، ولت متر ، فرکانس متر و ... بخش 33 و 132 کيلوولت مطابق نقشه GSLD & PMSLD(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 5
|  | 1 | مجموعه | کليه تست های تکميلی و برقداری پست و تحويل به ديسپاچينگ و تحويل کليه تست ها به بهره برداری(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 6
0 |  | جمع کل به ریال(خالص)
جمع کل به ریال(ناخالص) ضریب پیشنهادی ناخالص پیمانکار .......... درصد
نکات و برخی مفاد مهم شرایط خصوصی مناقصه :
1- ميزان کار مندرج در فهرست مقادير و قيمتها جهت کل کار بوده و عمليات نصب می بايد براساس نقشه های منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغايرت بين اين دو مدرک ، نقشه ها ملاک قضاوت بوده و هيچ ادعايی از پيمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
2- پيمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سايت مشغول فعاليت می باشد . لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کليم ادعايی پيمانکار نخواهد بود.
3- اين پروژه به صورت مرحله ای خواهد بود و پيمانکار به تاخيرات زمانی در طول پروژه کليم نخواهد داشت.
4- قيمتهای هر آيتم به صورت واقعی و جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت حذف يک آيتم از قرارداد پيمانکار، موجب اختلاف نگردد.کارفرما مخير است در صورت لزوم بخشی از کار را از اسکوپ کاری پيمانکار حذف نمايد.
5- تجهيزکارگاه متناسب با اجرا اين عمليات برعهده پيمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زيرمجموعه ، تامين آب و غذا پرسنل زيرمجموعه ، تامين ابزار و لوازم مورد نياز و .... (تجهيزکارگاه نظارت و سرپرست کارگاه برعهده کارفرما می باشد).
6- تاييد هرگونه اضافه کار خارج از جدول قيمت توافق نامه يا قرارداد، منوط به تاييد و ابلاغ دستور کاراضافه از سوی دستگاه نظارت و کارفرما و تاييد واحد دفترفنی شرکت نيروتوان می باشد.
7- مبنا و مرجع تعيين مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قيمت پيشنهادی پيمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد.
8-کليه دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در عمليات نصب ، تست و راهاندازی میبايست دارای گواهی کاليبراسيون معتبر بوده و در غير اين صورت عمليات انجام شده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
9- پيمانکار می بايست کليه موارد ايمنی بر اساس دستورالعمل H.S.E رعايت نمايد و مسوليت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعايت موارد ايمنی برعهده پيمانکار می باشد.
10- پيمانکار موظف به ارائه گواهينامه صلاحيت ايمنی و HSE پيمانکاری می باشد.
11- از درج قيمت به صورت کلی و چندآيتم با هم و مجموعًا اعلام يک قيمت واحد خودداری شود.
12- قيمت پيشنهادی پيمانکار بايستی حداقل به مدت 6 ماه پس از عقد قرارداد اعتبار داشته باشد و پيمانکار حق ادعای کاراضافه به سبب تغيير قيمت ها ، نوسانات بازار ، هزينه های جاری ، تعديل و ... را از خود سلب می نمايد.
13- کليه عمليات نصب و تست ها بايستی مطابق دستورالعمل های وزارت نيرو و مورد تاييد دستگاه نظارت و کارفرما برق منطقه ای خوزستان انجام شود.
14- پيمانکار موظف است گزارش پيشرفت روزانه، هفتگی و ماهيانه را در نسخ مورد نياز تهيه و در اختيار کارفرما قرار دهد.
15- نگهداری و مراقبت از تمام تجهيزات و وسايل تحويلی در پست به عهده پيمانکار می باشد
16- چنانچه در حين کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پيمانکار به تجهيزات خسارتی وارد آيد ، درصورت تشخيص دستگاه نظارت و تاييد کارفرما ، پيمانکار می بايست با هزينه خود نسبت به تعويض تجهيزات اقدام نمايد يا تجهيزات را تعمير و رفع نقص کند .
17- پيمانکار موظف است جهت تجهيز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نمايد و يا ساختمانهای موقت با شرايط مناسب احداث نمايد (مطابق نظر مشاور و کارفرما) و به هيچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهای پست (اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سويچگير و...) به عنوان تجهيزکارگاه ، محل استراحت ، حل غذاخوری ، اتاق اداری و... نمیباشد.
18- با توجه به فوريت پروژه ،پيمانکار ملزم به اجرای کار در چند شيفت و طبق برنامه زمان بندی پروژه می باشد.
19- پيمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه تست هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد.
20- پيمانکار می بايست کار را بدون نقص انجام دهد و تمامی دستورالعمل های وزارت نيرو را رعايت نمايد و مستندات و FINAL BOOK بخش اجرا عمليات موضوع مناقصه را مطابق فرمت و مدارک ITP پروژه ارائه نمايد.
21- مبالغ جمع کل قيمت پيشنهادی به صورت خالص و ناخالص در رديف های جداگانه به صورت شفاف ، دقيق و کامل درج شود.
22- تامين جرثقيل جهت انجام تست و کارهای بالارويی و تامين کليه تجهيزات مورد نياز تست و راه اندازی برعهده پيمانکار می باشد و کارفرما هيچگونه تعهدی در اين خصوص ندارد.
23- پيمانکار می بايست نتايج تست ها را در قالب فرمت تست شيت ارائه شده دستگاه نظارت و کارفرماتهيه نمايد و پس از اخذ تاييد و امضا دستگاه نظارت و کارفرما به صورت نسخ کاغذی و همچنين بر روی CD تحويل سرپرست کارگاه نمايد .
24- شرح کار پيمانکار شامل تست و راه اندازی يک H کامل 132 کيلوولت می باشد .
25- عمليات تست HV تجهيزات 132 کيلوولت و فيدرهای 33 کيلولت و همچنين تست رله های حفاظتی پروژه توسط گروه راه اندازی کارفرما انجام می پذيرد و پيمانکار موظف به آماده سازی بستر کار شامل برقراری رينگ های ac ، dc و ... می باشد.
26- ترانس قدرت و کمکی بی E‏01 بعد از برقداری پروژه نصب می گردد و پيمانکار موظف است پس از برقداری کل پروژه ترانس يک را نيز تست و راه اندازی نماييد و پيش نيازهای راه اندازی ترانس فوق را قبل از برقداری محيا سازد.
تبصره ها :
1- پيشنهاد دهندگان ملزم هستند قبل از هرگونه ارائه پيشنهاد نسبت به سايت ويزيت و بررسی نقشه ها اقدام کنند و چنانچه پس از ارائه پيشنهاد قيمت در زمان اجرای پروژه حجم عمليات افزايش يا کاهش يابد ، صورت وضعيت ها بر اساس حجم کار انجام شده تهيه و تاييد خواهد شد.
2- پيمانکار قبل از شروع عمليات اجرايی و تست ملزم به ارائه بيمه مسوليت مدنی نصب به کارفرما می باشد.

## Table 1 (2)
عنوان مناقصه : عملیات تست و راه اندازی پست 132/33 طرح زود هنکام نیروگاه خورشیدی مه ولات
کارفرما اصلی : شرکت ثمین انرژی پایدار
کارفرما (مناقصه گذار) : شرکت نیروتوان گستر مهام شرق
مشاور : شرکت مهندسی توس اشتات
آدرس محل پروژه : استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر
بهای کل (ریال) | بهای واحد (ریال) | مقدار | واحد | شرح | ردیف
|  | 1 | مجموعه | آزمون کليه مدارات کنترل ، حفاظت ، LVAC/LVDC ، اندازه گيری ، اسکادا ، مسيرهای جريانی ، ولتاژی و ... بی های 132 کيلوولت مطابق نقشه های اسکماتيک و ارائه مارک آپ مدارات اصلاحی و تغييرات ازبيلت نقشه های اسکماتيک به همراه تحويل به ديسپاچينگ و بهره بردار(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 1
|  | 1 | مجموعه | آزمون کلیه رله های حفاظتی مروبط به تابلو های طرح زود هنگام در بخش 132 کیلوولت و فیدرهای 33 کیلوولت | 2
|  | 1 | مجموعه | آزمون کليه مدارات کنترل ، حفاظت ، LVAC/LVDC ، اندازه گيری ، اسکادا ، مسيرهای جريانی ، ولتاژی و ... فيدرهای ورودی ، خروجی و کوپلر33 کيلوولت مطابق نقشه های اسکماتيک و ارائه مارک آپ مدارات اصلاحی و تغييرات ازبيلت نقشه های اسکماتيک به همراه تحويل به ديسپاچينگ و بهره بردار(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 3
|  | 1 | مجموعه | آزمون مدارات گارد ترانس های قدرت و کامپکت و تابلو AVR(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 4
|  | 1 | مجموعه | آزمون کليه تجهيزات اندازه گيری شامل : مجرينگ سنتر ، کنتور اکتيو و راکتيو ، آمپرمتر، ولت متر ، فرکانس متر و ... بخش 33 و 132 کيلوولت مطابق نقشه GSLD & PMSLD(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 5
|  | 1 | مجموعه | کليه تست های تکميلی و برقداری پست و تحويل به ديسپاچينگ و تحويل کليه تست ها به بهره برداری(فقط بخش طرح زودهنگام ) | 6
0 |  | جمع کل به ریال(خالص)
جمع کل به ریال(ناخالص) ضریب پیشنهادی ناخالص پیمانکار .......... درصد
نکات و برخی مفاد مهم شرایط خصوصی مناقصه :
1- ميزان کار مندرج در فهرست مقادير و قيمتها جهت کل کار بوده و عمليات نصب می بايد براساس نقشه های منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغايرت بين اين دو مدرک ، نقشه ها ملاک قضاوت بوده و هيچ ادعايی از پيمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
2- پيمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سايت مشغول فعاليت می باشد . لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کليم ادعايی پيمانکار نخواهد بود.
4- قيمتهای هر آيتم به صورت واقعی و جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت حذف يک آيتم از قرارداد پيمانکار، موجب اختلاف نگردد.کارفرما مخير است در صورت لزوم بخشی از کار را از اسکوپ کاری پيمانکار حذف نمايد.
5- تجهيزکارگاه متناسب با اجرا اين عمليات برعهده پيمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زيرمجموعه ، تامين آب و غذا پرسنل زيرمجموعه ، تامين ابزار و لوازم مورد نياز و .... (تجهيزکارگاه نظارت و سرپرست کارگاه برعهده کارفرما می باشد).
6- تاييد هرگونه اضافه کار خارج از جدول قيمت توافق نامه يا قرارداد، منوط به تاييد و ابلاغ دستور کاراضافه از سوی دستگاه نظارت و کارفرما و تاييد واحد دفترفنی شرکت نيروتوان می باشد.
7- مبنا و مرجع تعيين مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قيمت پيشنهادی پيمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد.
8-کليه دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده در عمليات نصب ، تست و راهاندازی میبايست دارای گواهی کاليبراسيون معتبر بوده و در غير اين صورت عمليات انجام شده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
9- پيمانکار می بايست کليه موارد ايمنی بر اساس دستورالعمل H.S.E رعايت نمايد و مسوليت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعايت موارد ايمنی برعهده پيمانکار می باشد.
10- پيمانکار موظف به ارائه گواهينامه صلاحيت ايمنی و HSE پيمانکاری می باشد.
11- از درج قيمت به صورت کلی و چندآيتم با هم و مجموعًا اعلام يک قيمت واحد خودداری شود.
12- قيمت پيشنهادی پيمانکار بايستی حداقل به مدت 6 ماه پس از عقد قرارداد اعتبار داشته باشد و پيمانکار حق ادعای کاراضافه به سبب تغيير قيمت ها ، نوسانات بازار ، هزينه های جاری ، تعديل و ... را از خود سلب می نمايد.
13- کليه عمليات نصب و تست ها بايستی مطابق دستورالعمل های وزارت نيرو و مورد تاييد دستگاه نظارت و کارفرما برق منطقه ای خوزستان انجام شود.
14- پيمانکار موظف است گزارش پيشرفت روزانه، هفتگی و ماهيانه را در نسخ مورد نياز تهيه و در اختيار کارفرما قرار دهد.
15- نگهداری و مراقبت از تمام تجهيزات و وسايل تحويلی در پست به عهده پيمانکار می باشد
16- چنانچه در حين کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پيمانکار به تجهيزات خسارتی وارد آيد ، درصورت تشخيص دستگاه نظارت و تاييد کارفرما ، پيمانکار می بايست با هزينه خود نسبت به تعويض تجهيزات اقدام نمايد يا تجهيزات را تعمير و رفع نقص کند .
17- پيمانکار موظف است جهت تجهيز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نمايد و يا ساختمانهای موقت با شرايط مناسب احداث نمايد (مطابق نظر مشاور و کارفرما) و به هيچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهای پست (اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سويچگير و...) به عنوان تجهيزکارگاه ، محل استراحت ، حل غذاخوری ، اتاق اداری و... نمیباشد.
18- با توجه به فوريت پروژه ،پيمانکار ملزم به اجرای کار در چند شيفت و طبق برنامه زمان بندی پروژه می باشد.
19- پيمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه تست هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد.
20- پيمانکار می بايست کار را بدون نقص انجام دهد و تمامی دستورالعمل های وزارت نيرو را رعايت نمايد و مستندات و FINAL BOOK بخش اجرا عمليات موضوع مناقصه را مطابق فرمت و مدارک ITP پروژه ارائه نمايد.
21- مبالغ جمع کل قيمت پيشنهادی به صورت خالص و ناخالص در رديف های جداگانه به صورت شفاف ، دقيق و کامل درج شود.
22- تامين جرثقيل جهت انجام تست و کارهای بالارويی و تامين کليه تجهيزات مورد نياز تست و راه اندازی برعهده پيمانکار می باشد و کارفرما هيچگونه تعهدی در اين خصوص ندارد.
23- پيمانکار می بايست نتايج تست ها را در قالب فرمت تست شيت ارائه شده دستگاه نظارت و کارفرماتهيه نمايد و پس از اخذ تاييد و امضا دستگاه نظارت و کارفرما به صورت نسخ کاغذی و همچنين بر روی CD تحويل سرپرست کارگاه نمايد .
تبصره ها :
1- پيشنهاد دهندگان ملزم هستند قبل از هرگونه ارائه پيشنهاد نسبت به سايت ويزيت و بررسی نقشه ها اقدام کنند و چنانچه پس از ارائه پيشنهاد قيمت در زمان اجرای پروژه حجم عمليات افزايش يا کاهش يابد ، صورت وضعيت ها بر اساس حجم کار انجام شده تهيه و تاييد خواهد شد.
2- پيمانکار قبل از شروع عمليات اجرايی و تست ملزم به ارائه بيمه مسوليت مدنی نصب به کارفرما می باشد.